## Sheet1
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | ステータス | 21
アルファ素材集め | UI素材 | A | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | SE | S | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | BGM | S | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | エフェクト | B | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | キャラクター | S | α | 1 | 未着手
当たり判定 | 球と球 | S | プロト | 1 | 未着手
当たり判定 | 球とカプセル | S | プロト | 1 | 未着手
当たり判定 | カプセルとカプセル | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 歩き | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | ダッシュ | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 3段攻撃 | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 強攻撃 | A | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 必殺技 | A | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 回避 | S | プロト | 1 | 未着手
エネミーbase | ステータス | S | プロト | 1 | 未着手
| 待機 | S
| 発見 | S
| 死亡 | S
マップ |  | S | プロト | 1 | 未着手
音処理 |  | S | プロト | 1 | 未着手
UI |  | S | プロト | 1 | 未着手
UX |  | S | プロト | 1 | 未着手
エフェクト |  | S | プロト | 1 | 未着手
ビルドテスト |  | S | プロト | 1 | 未着手

## Sheet2
アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定
・クラス設計 | A | α
・ライブラリ設計 | A | α
・アルファ素材集め | A | α
ー UI素材 | A | α
ー SE | S | α
ー BGM | S | α
ー エフェクト | A | α
ー キャラ | S | α
・当たり判定 | S | プロト
－ 球と球の当たり判定 | S | プロト
ー 球とカプセル | S | プロト
ー カプセルとカプセル | S | プロト
・プレイヤー | S | プロト
― ステータス | S | プロト
― 待機 | S | プロト
― 移動 | S | プロト
― 3段攻撃 | S | プロト
― 強攻撃 | S | プロト
－ 必殺技 | S | プロト
－ 被弾 | S | プロト
－ 死亡 | S | プロト
・エネミーbase | S | プロト
― ステータス | S | プロト
― 待機 | S | プロト
― 発見 | A | プロト
― 被弾 | A | プロト
― 死亡 | S | プロト
・雑魚3種 | S | プロト
― 移動 | S | プロト
― 攻撃 | S | プロト
・ボス | S | α
― 移動 | S | α
― 攻撃 | S | α
― AI | S | α
― 死亡演出 | B | β
・マップ | S | プロト
－ マップスクロール(生成) | S | プロト
－ マップ設計 | S | プロト
ー 配置データの保存 | S | プロト
ー 配置データの読み込み | S | プロト
ー マップ実装 | S | α
・音処理 | B | β
ー BGM再生 | B | β
ー SE再生 | B | β
ー 音量調整の処理 | B | β
ー 音実装 | B | β
・UI | A | β
ー タイトル画面 | A | α
ー ゲーム画面 | A | α
ー リザルト画面 | A | α
ー オプション画面 | A | α
・UX | A | β
ー カーソル移動 | B | β
ー 決定処理 | S | β
ー 画面遷移 | S | α
ー プレイヤー操作 | S | プロト
・エフェクト | B | β
ー エフェクト再生 | B | β
ー エフェクト停止 | B | β
ー 座標回転と拡大 | B | β
ー エフェクト実装 | B | β
・ビルドテスト | S | マスター