## Sheet1
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | ステータス | 21
アルファ素材集め | UI素材 | A | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | SE | S | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | BGM | S | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | エフェクト | B | α | 1 | 未着手
アルファ素材集め | キャラクター | S | α | 1 | 未着手
当たり判定 | 球と球 | S | プロト | 1 | 未着手
当たり判定 | 球とカプセル | S | プロト | 1 | 未着手
当たり判定 | カプセルとカプセル | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 歩き | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | ダッシュ | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 3段攻撃 | S | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 強攻撃 | A | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 必殺技 | A | プロト | 1 | 未着手
プレイヤー | 回避 | S | プロト | 1 | 未着手
エネミーbase | ステータス | S | プロト | 1 | 未着手
| 待機 | S
| 発見 | S
| 死亡 | S
マップ |  | S | プロト | 1 | 未着手
音処理 |  | S | プロト | 1 | 未着手
UI |  | S | プロト | 1 | 未着手
UX |  | S | プロト | 1 | 未着手
エフェクト |  | S | プロト | 1 | 未着手
ビルドテスト |  | S | プロト | 1 | 未着手

## Sheet2
アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定
・クラス設計 | A | α |  |  | 未着手
・ライブラリ設計 | A | α |  |  | 未着手
・アルファ素材集め | A | α |  |  | 未着手
ー UI素材 | A | α |  |  | 未着手
ー SE | S | α |  |  | 未着手
ー BGM | S | α |  |  | 未着手
ー エフェクト | A | α |  |  | 未着手
ー キャラ | S | α |  |  | 完了
・当たり判定 | S | プロト |  |  | 作業中
ー 球と球 | S | プロト |  |  | 作業中
ー カプセルとカプセル | S | プロト |  |  | 未着手
ー 球とカプセル | S | プロト |  |  | 未着手
・プレイヤー | S | プロト |  |  | 作業中
― ステータス | S | プロト |  |  | 完了
― 待機 | S | プロト |  |  | 完了
― 歩き | S | プロト |  |  | 完了
― ダッシュ | S | プロト |  |  | 完了
― 3段攻撃 | S | プロト |  |  | 完了
― 強攻撃 | S | プロト |  |  | 完了
－ 必殺技 | S | プロト |  |  | 未着手
－ 被弾 | S | プロト |  |  | 未着手
－ 死亡 | S | プロト |  |  | 未着手
・エネミーbase | S | プロト |  |  | 作業中
― ステータス | S | プロト |  |  | 作業中
― 待機 | S | プロト |  |  | 作業中
― 発見 | A | プロト |  |  | 作業中
― 被弾 | A | プロト |  |  | 未着手
― 死亡 | S | プロト |  |  | 未着手
・雑魚3種 | S | プロト |  |  | 未着手
― 移動 | S | プロト |  |  | 未着手
― 攻撃 | S | プロト |  |  | 未着手
・ボス | S | α |  |  | 未着手
― 移動 | S | α |  |  | 未着手
― 攻撃 | S | α |  |  | 未着手
― AI | S | α |  |  | 未着手
― 死亡演出 | B | β |  |  | 未着手
・マップ | S | プロト |  |  | 未着手
－ マップ設計 | S | プロト |  |  | 未着手
ー 配置データの保存 | S | プロト |  |  | 未着手
ー 配置データの読み込み | S | プロト |  |  | 未着手
ー マップ実装 | S | α |  |  | 未着手
・音処理 | B | β |  |  | 未着手
ー BGM再生 | B | β |  |  | 未着手
ー SE再生 | B | β |  |  | 未着手
ー 音量調整の処理 | B | β |  |  | 未着手
ー 音実装 | B | β |  |  | 未着手
・UI | A | β |  |  | 未着手
ー タイトル画面 | A | α |  |  | 未着手
ー ゲーム画面 | A | α |  |  | 未着手
ー リザルト画面 | A | α |  |  | 未着手
ー オプション画面 | B | β |  |  | 未着手
・UX | A | β |  |  | 未着手
ー カーソル移動 | B | β |  |  | 未着手
ー 決定処理 | S | β |  |  | 未着手
ー 画面遷移 | S | α |  |  | 未着手
ー プレイヤー操作 | S | プロト |  |  | 未着手
・エフェクト | B | β |  |  | 未着手
ー エフェクト再生 | B | β |  |  | 未着手
ー エフェクト停止 | B | β |  |  | 未着手
ー 座標回転と拡大 | B | β |  |  | 未着手
ー エフェクト実装 | B | β |  |  | 未着手
・ビルドテスト | S | マスター |  |  | 未着手