## 概要
総コスト | 60.25
消化コスト | 15.5 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 23 | 0.67391
開始日 | 2025-05-26
今日の日付 | 2025-06-25
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2025-07-23 | 21 | 2.131
デッドライン | 2025-08-01 | 28 | 1.5982
真実のデッドライン | 2025-08-22 | 43 | 1.0407
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくてもいいがあると良い
C…なくても問題ない
作業工数について
単位は人日
1人日=8時間
最小=0.25人日(2時間)
※0.25(2時間)→0.5(4時間)→0.75(6時間)→1(8時間)

## コスト表
アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 判定
・クラス設計 | A | α | 2 | 完了
・ライブラリ設計 | A | α | 4 | 完了
・アルファ素材集め
ー UI素材 | A | α | 2 | 未着手
ー SE | S | α | 0.25 | 未着手
ー BGM | S | α | 0.25 | 未着手
ー エフェクト | A | β | 1 | 未着手
ー キャラモデル | S | α | 1 | 作業中
ー キャラモーション | S | α | 2 | 作業中
・当たり判定
ー 球と球 | S | プロト | 0.5 | 完了
ー カプセルとカプセル | S | プロト | 2 | 完了
ー 球とカプセル | S | プロト | 2 | 未着手
・プレイヤー
― ステータス | S | プロト | 0.5 | 完了
― 待機 | S | プロト | 0.5 | 完了
― 歩き | S | プロト | 0.5 | 完了
― ダッシュ | S | プロト | 0.5 | 完了
― 3段攻撃 | S | プロト | 1 | 完了
― 強攻撃 | S | プロト | 0.5 | 完了
－ 必殺技 | S | プロト | 1.5 | 未着手
－ 被弾 | S | プロト | 0.25 | 完了
－ 死亡 | S | プロト | 0.25 | 作業中
・エネミーbase
― ステータス | S | プロト | 0.5 | 作業中
― 待機 | S | プロト | 1 | 完了
― 発見 | A | プロト | 1 | 完了
― 被弾 | A | プロト | 0.25 | 完了
― 死亡 | S | プロト | 0.25 | 未着手
・雑魚3種
― 移動 | S | プロト | 1 | 作業中
― 攻撃 | S | プロト | 1 | 作業中
・ボス
― 移動 | S | α | 1 | 未着手
― 攻撃 | S | α | 1 | 未着手
― AI | S | α | 2 | 未着手
― 死亡演出 | B | β | 2 | 未着手
・マップ
－ マップ設計 | S | α | 2 | 未着手
ー 配置データの保存 | S | α | 2 | 未着手
ー 配置データの読み込み | S | α | 2 | 未着手
ー マップ実装 | S | α | 2 | 未着手
・音処理
ー BGM再生 | B | β | 0.25 | 未着手
ー SE再生 | B | β | 0.25 | 未着手
ー 音量調整の処理 | B | β | 1.5 | 未着手
ー 音実装 | B | β | 1 | 未着手
・UI
ー タイトル画面 | A | α | 2 | 未着手
ー ゲーム画面 | A | α | 1.5 | 未着手
ー リザルト画面 | A | α | 1.5 | 未着手
ー オプション画面 | B | β | 1.5 | 未着手
・UX
ー カーソル移動 | B | β | 1 | 未着手
ー 決定処理 | S | β | 0.5 | 完了
ー 画面遷移 | S | α | 0.25 | 未着手
ー プレイヤー操作 | S | プロト | 0.5 | 完了
・エフェクト
ー エフェクト再生 | B | β | 1 | 未着手
ー エフェクト停止 | B | β | 1 | 未着手
ー 座標回転と拡大 | B | β | 1 | 未着手
ー エフェクト実装 | B | β | 1 | 未着手
・ビルドテスト | S | マスター | 3 | 未着手